## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
| TÊN ĐỒ ÁN | Nhận dạng chữ số viết tay | MÃ NHÓM | Nhóm 4
| MÃ SỐ BÀI TẬP | DAMH-02-TGMT | NHÓM TRƯỞNG | Huỳnh Quốc Huy(23120015)
| THỜI GIAN THỰC HIỆN | 22/11/2023 - 27/12/2023 | THÀNH VIÊN | Võ Hàn Trân Châu(23120003) Nguyễn Thanh Khôi(23120009) Nguyễn Ngọc Tin(23120016)
STT | CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN |  | PHƯƠNG PHÁP/CÔNG CỤ THỰC HIỆN | KẾT QUẢ DỰ KIẾN | Deadline | NGƯỜI THỰC HIỆN
| Nội dung | Chi tiết
1 | Cài đặt thành công môi trường lập trình, thư viện, chuẩn bị dữ liệu (load và show được dữ liệu) | Tìm đọc tài liệu tham khảo | Googleschoolar, | Các file tài liệu liên quan, nhận được kiến thức cơ bản phục vụ cho quá trình hoàn thành đồ án | 28/11 | Nhóm
|  | Cài đặt python, github | https://www.python.org/ https://git-scm.com/downloads | Các thành viên trong nhóm cài đặt thành công ngôn ngữ lập trình Python và github, biết cách sử dụng git trong quá trình quản lý đồ án | 28/11 | Nhóm
|  | Chuẩn bị dữ liệu(code đọc và xuất dữ liệu) | https://www.kaggle.com/datasets/hojjatk/mnist-dataset | Chương trình Python nhập xuất dữ liệu MNIST đơn giản | 24/11 | Huỳnh Quốc Huy
|  | Viết report | Chuẩn bị file word thông tin thành viên và báo cáo công việc | File word nộp báo cáo kết quả hằng tuần | 25/11 | Võ Hàn Trân Châu Huỳnh Quốc Huy
|  | Quay video demo | Quay video demo code đọc và xuất dữ liệu | File video .mp4 không quá 5p về chương trình làm trong tuần 1 | 25/11 | Nguyễn Thanh Khôi
|  | Nộp bài nghiệm thu | Up lên driver, copy link ghi lại file .txt và nộp trong moodle | Đánh dấu hoàn thành mục tiêu tuần 1 | 27/11 | Nguyễn Ngọc Tin
2 | Cài đặt ít nhất rút trích đặc trưng bằng vector hóa ảnh, downsampling, histogram | Cài đặt vector hóa ảnh | Tìm hiểu về vector hóa ảnh, cài đặt | Hiểu về vector hóa ảnh và cài đặt được chương trình tên Vectorization.py Input: bộ ảnh test Ouput: vector | 03/12 | Võ Hàn Trân Châu
|  | Cài đặt downsampling | Tìm hiểu về downsampling, cài đặt | Hiểu về vector downsampling và cài đặt được chương trình tên Downsampling.py Input: bộ ảnh test Ouput: vector | 03/12 | Nguyễn Thanh Khôi
|  | Cài đặt histogram | Tìm hiểu về histogram, cài đặt | Hiểu về histogram và cài đặt được chương trình tên Histogram.py Input: bộ ảnh test Ouput: vector | 03/12 | Nguyễn Ngọc Tin
|  | Tổng hợp code | Viết code tổng hợp lại 3 file cài đặt ở trên | Tổng hợp vào file main.py in ra màng hình để quay demo và nộp bài | 04/11 | Huỳnh Quốc Huy
|  | Viết report | Chuẩn bị file word thông tin thành viên và báo cáo công việc | File word nộp báo cáo kết quả hằng tuần | 05/12 | Huỳnh Quốc Huy
|  | Quay video demo | Quay video demo code đọc và xuất dữ liệu | File video .mp4 không quá 5p về chương trình làm trong tuần 3 | 05/12 | Nguyễn Thanh Khôi
|  | Nộp bài nghiệm thu | Up lên driver, copy link ghi lại file .txt và nộp trong moodle | Đánh dấu hoàn thành mục tiêu tuần 3 | 05/12 | Nguyễn Ngọc Tin
3 | Cài đặt bộ phân lớp kNN | Cài đặt bộ phân lớp kNN | Tìm hiểu về bộ phân lớp kNN, đọc tham khảo nguồn code trên mạng | Chương trình KNN.py | 08/12 | Huỳnh Quốc Huy
|  | Tổng hợp code | Viết code tổng hợp. | Chương trình tổng hợp KNN.py vào main.py | 09/12 | Huỳnh Quốc Huy
|  | Viết report | Chuẩn bị file word thông tin thành viên và báo cáo công việc | File word nộp báo cáo kết quả hằng tuần | 09/12 | Võ Hàn Trân Châu
|  | Quay video demo | Quay video demo code đọc và xuất dữ liệu | File video .mp4 không quá 5p về chương trình làm trong tuần 4 | 09/12 | Nguyễn Thanh Khôi
|  | Nộp bài nghiệm thu | Up lên driver, copy link ghi lại file .txt và nộp trong moodle | Đánh dấu hoàn thành mục tiêu tuần 4 | 11/12 | Nguyễn Ngọc Tin
4 | Tính toán độ chính xác của chương trình dự đoán | Cài đặt tính toán độ chính xác | Làm theo hướng dẫn thầy. | Chương trình Accuracy.py | 15/12 | Nguyễn Ngọc Tin
|  | Tổng hợp code | Viết code tổng hợp | Chương trình tổng hợp Accuracy.py vào main.py | 16/12 | Huỳnh Quốc Huy
|  | Viết report (thêm mục báo cáo độ chính xác cho từng loại) | Chuẩn bị file word thông tin thành viên và báo cáo công việc | File word nộp báo cáo kết quả hằng tuần | 16/12 | Võ Hàn Trân Châu
|  | Quay video demo | Quay video demo code đọc và xuất dữ liệu | File video .mp4 không quá 5p về chương trình làm trong tuần 2 | 16/12 | Nguyễn Thanh Khôi
|  | Nộp bài nghiệm thu | Up lên driver, copy link ghi lại file .txt và nộp trong moodle | Đánh dấu hoàn thành mục tiêu tuần 2 | 18/12 | Nguyễn Ngọc Tin
5 | Chạy thử nghiệm trên tập kiểm thử, lập báo cáo kết quả | Chạy thử nghiệm rên tập kiếm thử | Chạy trên máy, qua lại ghi kết quả đánh giá | Kết quả dự đoán và mức độ chính xác của dự đoán nhận dạng chữ số viết tay | 26/12 | Nguyễn Thanh Khôi
|  | Viết report | Chuẩn bị file word thông tin thành viên và báo cáo công việc | File word nộp báo cáo kết quả hằng tuần | 26/12 | Võ Hàn Trân Châu
|  | Nộp bài nghiệm thu | Up lên driver, copy link ghi lại file .txt và nộp trong moodle | Đánh dấu hoàn thành mục tiêu tuần 5 | 26/12 | Nguyễn Ngọc Tin